## Hoja1
Riesgo | Descripción | Bajo | Medio | Alto | Mitigación
Falta de prosupuesto | Falta de financiamiento para el desarrollo y mantenimiento del proyecto |  |  |  | Buscar inversionista que aporte capital
Problemas de comunicacion con los dispositivos | La carga de la bateria puede fallar. |  |  |  | Bateria de respaldo para mitigar falta de energia
Ambiental | Problemas con la disposición de los dispositivos desechados, dado que solo el 80% del material es biodegradable. |  |  |  | Implementar un programa de reciclaje para los dispositivos desechados
Politico | Cambios en las regulaciones gubernamentales que afecten la operación del sistema. |  |  |  | Mantener en dia con las regulaciones
Tecnologico | Fallas en la conectividad de internet o Bluetooth, lo que podría interrumpir la funcionalidad del sistema. |  |  |  | Implementar redundancias y protocolos de recuperacion
Seguridad | Posibles brechas de seguridad en la aplicación que podrían comprometer la privacidad del usuario. |  |  |  | Implementacion de seguridad regulares
Mercado | Baja adopción del sistema por parte de los usuarios objetivo. |  |  |  | Realizar inversiones de mercado y pruebas de usuario para asegurar cumplimientos
Operacional | Incapacidad para proporcionar asistencia 24/7 a través del centro de datos. |  |  |  | Personal de respaldo
Legal | Posibles problemas legales relacionados con la grabación y almacenamiento de video de las cámaras de vigilancia. |  |  |  | Consultar con la seguridad que las grabaciones cumplan con la ley
Salud | Posibles reacciones alérgicas al material del collar. |  |  |  | Realizar pruebas de alergia
Diseño | El diseño del collar puede no ser cómodo o atractivo para algunos usuarios. |  |  |  | Realizar pruebas de diseño del collar
Compatibilidad | Problemas de compatibilidad con ciertos modelos de teléfonos o sistemas operativos. |  |  |  | Compatibilidad con amplia gama de dispositivos y sistemas operativos
Proveedores | Problemas con los proveedores de componentes para el collar o el parlante. |  |  |  | Proveedores de respaldo
Proyecto | Retrasos en el cronograma del proyecto que podrían retrasar el lanzamiento. |  |  |  | Implementacion de gestion de proyectos para cronogramas
Calidad | Problemas con la calidad del audio del parlante o la calidad de video de las cámaras. |  |  |  | Pruebas de calidad
Reputacion | Posibles problemas de reputación si el sistema no funciona como se esperaba durante una emergencia. |  |  |  | Mantener comunicación abierta con cada usuario y respuestas rapidas a problemas