## Sheet1
Integrantes del grupo 6
María Fernanda Dinarte Blandon
Christian Valverde Aviles
Michael Masis Portilla
Gerson Chan Arriola
Angie Vindas Picado
# | Descripción | Prioridad 1 a 5 | Criticalidad 1 a 5 | Bajo/Mediano/Alto | Tipo de Impacto | Tipo de Mitigación | Impacto de Costo (Tangible)
R1 | Suplantacion de identidad | 2 | 3 | Mediano | Bajo | Cambio de contraseña | 10 min tecnico = $10
R2 | Bloqueo de servicios | 2 | 3 | Mediano | Mediano | Revision de equipos | 15 min técnico = $20
R3 | Perdida de Datos | 2 | 2 | Bajo | Bajo | Creacion y revision de la no duplicidad de los datos | 20 min profesional = $250
R4 | Manipulacion de los dispositivos | 2 | 2 | Bajo | Bajo | Autentificacion y Cifrado | 10 min usuario = $1
R5 | Fallo del sistema debido a una mala Configuración del Sistema de Seguridad | 2 | 2 | Bajo | Bajo | Revisiones regulares | 15 min técnico = $2
R6 | Configuración incorrecta del Sistema de Seguridad | 3 | 3 | Mediano | Mediano | Auditorías y revisiones regulares | 1 hora profesional = $250
R7 | Debilidad de software | 2 | 2 | Mediano | Mediano | Mantener Actulizaciones al dia en la ultima version | 20 min técnico = $25
R8 | Acceso a datos privados de usuarios | 3 | 3 | Mediano | Mediano | Encriptar traslado de datos | 20 min profesional = $250
R9 | Caida servicio de monitoreo | 5 | 5 | Alto | Alto | Pago de suscripcion para alta disponibilidad en servicios | 4 horas profesional = $1000
R10 | Problemas basicos de conectividad y funcionamiento | 2 | 2 | Bajo | Bajo | Creacion de Manual Basico de solucion de problemas | 1 hora técnico = $60
R11 | Problema en recuperacion de cuenta | 2 | 1 | Bajo | Bajo | Doble Factor autenticacion ( SMS, LLAMADA, CORREO) | 15 min usuario = $1
R12 | Posible acceso no autorizado al formulario de registro | 4 | 1 | Mediano | Alto | Implementar medidas de seguridad robustas, como el cifrado de contraseñas y la validación de entrada de datos. | 4 horas profesional = $1000
R13 | Vulnerabilidades en la autenticación de usuarios | 4 | 5 | Mediano | Alto | Implementar autenticación segura, recuperación de contraseña y bloqueo de intentos de inicio de sesión no autorizados | 4 horas profesional = $1000
R14 | Configuración incorrecta de los sistemas de seguridad | 5 | 4 | Mediano | Mediano | Proporcionar guías de configuración claras, realizar pruebas de compatibilidad y mantener actualizaciones de seguridad | 1 hora profesional = $250
R15 | Problemas de comunicación con los dispositivos | 5 | 4 | Mediano | Mediano | Realizar pruebas exhaustivas de control de dispositivos, implementar medidas de seguridad en las comunicaciones y mantener actualizaciones | 2 horas técnico = $120
R16 | Acceso no autorizado a la consulta y modificación de datos | 3 | 3 | Bajo | Mediano | Implementar controles de acceso, validar las modificaciones y cifrar los datos personales del usuario | 1 hora profesional = $250